## 工事履行報告書 (記載例)
別記様式甲第１４１号
〔記 載 例〕
工 事 履 行 報 告 書
工事件名 |  | ○○川整備工事（その１）
工事番号 |  | ２×××工事第△△号 | [14 empty] | 契約番号 |  |  |  | ２財契一第△△号
工 期 |  | 令和 |  | 2 |  | 年 | 5 |  | 月 | 1 |  | 日 | ～ |  | 令和 |  | 3 |  | 年 | 3 |  | 月 | 15 | 日 | （ | 220 |  |  |  | 日間）
工 種 |  |  |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  |  | ３月 |  | 月
鋼矢板圧入工
地盤改良工
河床掘削工
土砂運搬工
埋戻工
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工
天端工
進捗率（％） | 予定進捗（･･･） |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 95 |  |  | 100
| 実施進捗率（ー） |  |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | 35 |  |  | 45 |  | 55
記事欄
|  | ・令和 |  |  | 2 |  | 年 | 9 |  | 月 | 25 |  | 日現在出来高 |  |  |  |  | 55 |  |  | ％
|  | ・ | 経過日数 |  |  |  | 110 |  |  |  | 日
現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ | [16 empty] | 報告日 |  |  |  | 令和 |  | 2 | 年 | 9 |  | 月 | 30 | 日
注 １．前払金等請求確認書において、中間前払金を請求するとした場合、受注者は工事着手時 に、予定進捗率を記入して提出する。 ２．中間前払金請求時に、実施進捗率を記入して提出する。 ３．工種及び工程表の欄は適宜増減すること。