## 記入用
| 工事件名： | [5 empty] | 【ICT施工による作業に係る人数の削減効果】
| 工期： | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日 |  | GNSS受信環境： |  |  | 工程 | ICT活用 ステップ | 従来 | ICT | 増減理由
| 発注者： |  |  |  | 受注者：
| 【工事概要】 | [6 empty] | 日数 （人・日） | 全体 |  | 145 | 135 |  | ←各ステップの人数を入力すると自動で表示されます。
[9 empty] | 準備工 | ３次元 起工測量 | 10 | 5
| 【ICTを活用したプロセス】 | [7 empty] | 施工計画 | ３次元 設計データ作成 | 30 | 60
人工 （人）
[9 empty] | 施工 | ICT建機施工 | 45 | 50
[9 empty] | 出来形管理 /検査 | ３次元出来形 管理・検査 | 60 | 20
【主な工種】（ICT対象）
・
←人数を入力すると自動で表示されます。
【活用したICT技術】
TRUE | 3次元測量 ： |  |  |  | 外注
FALSE | ICT建機 ： |  |  |  | 外注
【写真、データ】
FALSE | 出来形管理 ： |  |  |  | 外注
【従来施工とICT施工の比較】
① 起工測量 ・ ② ３次元設計データ作成 ・ ③ ICT建設機械による施工 ・ ④ ３次元出来形管理等の施工管理 ・
【工夫したこと】 ・
・
③
ICT建機による施工
①
3次元起工測量
④
3次元出来形管理等の施工管理
②
3次元設計データ作成
⑤
3次元データの納品
施工前写真
施工後写真
【施工前】
【施工後】
【 】
【 】
【 】

## 記入例
工事件名：○○○○○工事 工期：令和○年○月○日～令和○年○月○日 GNSS受信環境：良好 発注者：建設局○○事務所 受注者：□ □ □ □ □ 建設（株） |  | 【ICT施工による作業に係る人数の削減効果】
|  |  |  | 工程 | ICT活用 ステップ | 従来 | ICT | 増減理由
【工事概要】 本工事は、〇〇線の〇〇地区において現況車道を4車線化し、慢性的な渋滞緩和と安全性の向上、緊急時の輸送路としての機能向上を図る工事である。 |  |  | 日数 （人・日） | 全体 |  | 93 | 84 | 搬出先の受入土量の制限によりＩＣＴ建機の作業能力を最大限発揮できなかった。
|  |  |  | 準備工 | ３次元起工測量 | 4 | 2 | 手元の人数を減らすことができ、生産性を向上することができた。
【ICTを活用したプロセス】 |  |  | 人工 （人） | 施工計画 | ３次元設計データ作成 | 10 | 10 | 測量会社に業務委託したため、早く精度の高いデータができた。
|  |  |  | 施工 | ICT建機施工 | 75 | 70 | 丁張が不要で資材費が削減でき、かつ労務も軽減できた。
|  |  |  | 出来形管理 /検査 | ３次元出来形管理・検査 | 4 | 2 | レーザースキャナーにて測量することにより従来より早く計測できた。
【主な工種】（ICT対象） ・掘削工:〇〇m3 ・路対盛土工:〇〇m3 ・法面成形工:〇〇m2
【活用したICT技術】
3次元測量 ：TLS | 外注
ICT建機 ： バックホウ | 外注
【写真、データ】
出来形管理 ：TLS | 外注
【従来施工とICT施工の比較】 ① 起工測量 ・３次元計測により、現場作業が軽減された。 ② ３次元設計データ作成 ・データ作成による時間が多くかかり、内業の時間が増えた。 ③ ICT建設機械による施工 ・ＭＣバックホウを使用することで、熟練オペレータでなくて法面を綺麗に仕上げることができた。 ④ ３次元出来形管理等の施工管理 ・従来の断面毎の幅員・高さの管理が不要で、現場作業の負担が減った。
【工夫したこと】 ・小型の３ＤＭＣバックホウを用いて施工するときに、仕上がりに影響しない作業ではマシーンコントロール機能をOFFにすることで施工効率の向上を図った。 ・普段、仕上げに関わることのできない若手オペレータに仕上がりを経験させることで、意欲の向上につながった。
施工前写真
施工後写真
【施工前】
【施工後】
③
ICT建機による施工
①
3次元起工測量
④
3次元出来形管理等の施工管理
②
3次元設計データ作成
⑤
3次元データの納品
【 】
【 】
【 】
良好・一部不良、不良のどれかを回答してください。
ICT活用を実施したステップ枠を塗りつぶしで着色し、
その活用技術をステップ別でご記入ください。
活用したICT技術を記入し、外注で対応した場合は枠内をクリックして☑とし、社内で対応した場合は□としてください。
工事の施工前・施工後の写真を添付ください。
従来施工とICT施工との違いついて、
ICT活用のステップ別でご記入ください。
従来施工とICT活用工事での
「日数・人工」の比較とその増減理由を記入ください。
なお、人工については工程毎に記入ください。
※数量がゼロの場合は数値で０を入力ください。
赤枠内は入力不要です・
赤枠内は自動のため
入力不要です。
ICTを活用された、ICT建機・3次元設計データ画像・ヒートマップなど写真を添付ください。
ICT活用において工夫したことをご記入ください。

## Sheet3 (hidden)
★本現場では約 | 6.8966 | ％削減