## 表紙
公 園 実 施（詳 細）設 計 照 査 要 領
令和 ５ 年 １１ 月

## 公園フロー
公園詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 委託者 | [10 empty] | 受託者
契約
現地踏査
主任監督員
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [5 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
[9 empty] | 照査① |  |  |  |  | 基本条件の照査 |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表
総括監督員
主任監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
監督員 | [11 empty] | 照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② |  |  |  |  | 細部条件、 |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書
主任監督員
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
数量計算
施工計画
成果品の照査
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
[8 empty] | 照査報告書作成 | [5 empty] | 設計調書の作成 |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
主任監督員
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受託者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時に打ち合わせにより設定する。

## 表紙①
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業 務 名：
委 託 者 名：
受 託 者 名：
照査の日付： 令和 年 月 日
| 受託者印 | 照査技術者 | 主任技術者

## 公園①
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査① |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 設計の目的、主旨を把握したか。
|  | 2) | 関連する他事業の有無は確認したか。
|  | 3) | 地域構想等に関する上位計画を把握したか。
|  | 4) | 設計の内容、工程等について具体的に把握したか。特記仕様書との整合は確認したか。また、スケジュール管理表を提出したか。
2 | 設計の範囲、内容、数量、履行期間、工事発注時期 | 1) | 設計の範囲は把握したか。
|  | 2) | 設計の内容と数量は把握したか。
|  | 4) | 設計の履行期間は把握したか。
|  | 5) | 工事の発注時期は把握したが。
3 | 貸与資料の確認 | 1) | 貸与資料は最新版であるか確認したか。また、不足点及び追加事項があるか確認したか。不足がある場合には、資料請求、追加調査等の提案を行ったか。
|  | 2) | 基本設計は適正か。
|  | 3) | 申し送り事項を確認したか。
|  | 4) | 事務所、公園、霊園毎に統一された基準要領があるか。
4 | 現地踏査 | 1) | 地形、地質、気象、現地状況（用・排水、土地利用状況、用地境界、浸水想定区域、土砂災害指定地、埋蔵文化財の有無等）を把握したか。
|  | 2) | 利用実態、近隣状況を把握したが。
|  | 3) | 社会環境状況を把握したか。（日照、騒音、振動、電波状況、水質汚濁、土壌汚染、動植物、井戸使用等）また、環境調査等の資料の有無を確認し入手したか。
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。（地下埋設物、架空線、マンホール、電柱等）
|  | 5) | 施工計画の条件を把握したか。（時期、ヤード、環境、濁水処理、工事用建物敷地、交通条件、安全性、近接施工、架空線、資機材の進入路等）
|  | 6) | 既設構造物との取り合いを確認したか。
|  | 7) | 施工時の留意事項を把握したか。
|  | 8) | 施工範囲周辺の貴重動植物を確認したか。また、対策の要否を確認したか。
|  | 9) | 施工済み構造物について工事完成図面は確認したか。また現地状況は整合しているか。
|  | 10) | 委託者と合同で現地踏査を実施したか。
5 | 設計基本条件 | 1) | 設計に使用する技術基準、参考図書を確認したか。
|  | 2) | 新工法、新技術の採用の検討が必要か。
|  | 3) | 暫定計画、将来計画と整合しているか。
|  | 4) | 関連する設計、示方書等と整合がとれているか。
|  | 5) | 技術提案等がある場合は、業務計画書に技術提案の内容が反映されているか。
|  | 6) | 東京都における福祉のまちづくり条例と整合がとれているか。
|  | 7) | 同条例の目的や考え方について、図解も含めて詳しく解説した「施設整備マニュアル」と整合がとれているか
6 | 地形条件 | 1) | 用地境、境界杭は明確か。
|  | 2) | 用地の権利関係を確認したか。
|  | 3) | 施工ヤード、スペースを確認したか。
11 | 関連機関との調整 | 1) | 関係諸官庁、諸機関及び周辺住民との協議調整事項は設計に反映されているか。
|  | 2) | 協議条件と一致しているか。
|  | 3) | 協議関連の資料は整理したか。
12 | 環境及び景観検討 | 1) | 環境及び景観検討の必要性、方針、内容、範囲等を理解したか。
|  | 2) | 環境及び景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は明らかとなっているか。
|  | 3) | 施工範囲周辺の貴重動植物を確認したか。また、対策の要否を確認したか。
13 | コスト縮減 | 1) | 基本設計等で提案されたコスト縮減設計留意書を確認したか。
14 | 建設副産物対策 | 1) | 基本設計等で作成されたリサイクル計画書を確認したか。

## 公園①（追加項目記入表）
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
追加項目記入表
No. | 照査項目 | 照査内容 | 照査① |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照

## 表紙②
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業 務 名：
委 託 者 名：
受 託 者 名：
照査の日付： 令和 年 月 日
| 受託者印 | 照査技術者 | 主任技術者

## 公園②
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査② |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 敷地造成工 | 1) | 造成土の搬出入計画は適正か。
|  | 2) | 計画高は与条件通りか。
|  | 3) | 法面保護工は安定上問題ないか。
|  | 4) | 土質条件は適性か。
2 | 修景施設工 | 1) | 植栽の樹種設定、土壌条件は適正か。
|  | 2) | 苗圃の樹木利用を検討しているか。
|  | 3) | 池・流れ・噴水・滝等の設置条件は適正か。
|  | 4) | 彫像・石組等の材料・性質は景観に適合しているか。
3 | 休養施設工 | 1) | 休憩所・ベンチ・野外卓等の設置条件は適正か。
4 | 遊戯施設工 | 1) | 安全性は適正か。
|  | 2) | 耐久性は適正か。
5 | 運動施設工 | 1) | 機能・耐久性は適正か。
|  | 2) | 周辺環境への配慮は適正か。
6 | 教養施設工 | 1) | 計画条件は適正か。
7 | 便益施設工 （便所） | 1) | 配置・規模は適正か。
|  | 2) | 利用者の安全、プライバシー等に配慮しているか。
|  | 3) | 機能・耐久性は適正か。
|  | 4) | 建築基準法上の措置を考慮しているか
8 | 便益施設工 （水飲み） | 1) | 利用対象者の設置は適正か。
|  | 2) | 給排水は適正か。
9 | 便益施設工 （駐車場） | 1) | 利用対象車種・台数の設定は適正か。
|  | 2) | 周辺施設の確認はしているか。
|  | 3) | 舗装の種類・構造は適正か。
|  | 4) | 有料・無料の別、対応時間が決定しているか。
10 | 便益施設工 （売店） | 1) | 営業内容・営業種目は決定しているか。
|  | 2) | 建築基準法上の措置を考慮しているか
11 | 管理施設工 （管理事務所・詰所・倉庫・車庫・材料置場） | 1) | 公園の管理形態・施設内容は決定しているか。
|  | 2) | 規模・構造は適正か。
|  | 3) | 建築基準法上の措置を考慮しているか
12 | 管理施設工 （門・柵） | 1) | 目的は決定しているか（高さ・強度）
|  | 2) | 安全性・耐久性は適正か。
|  | 3) | 景観・デザインの考慮はされているか。
13 | 管理施設工 （案内板・掲示板・標識） | 1) | 利用形態・動線は決定しているか。
|  | 2) | 設置場所・目線の高さは適正か。
|  | 3) | 耐久性は適正か。
|  | 4) | 景観・デザインの考慮はされているか。
14 | 管理施設工 （照明施設） | 1) | 照度は適正か。
|  | 2) | 管理形態・受電は決定しているか。
|  | 3) | 耐久性は適正か。
|  | 4) | 景観・デザインの考慮はされているか。
15 | 管理施設工 （ゴミ処理場・ゴミ箱） | 1) | リサイクルの検討（ノー屑籠運動）はされているか。
|  | 2) | 管理形態・容積・規模は決定しているか。
|  | 3) | 景観・デザインの考慮はされているか。
|  | 4) | 建築基準法上の措置を考慮しているか。
16 | 管理施設工 （水道・井戸） | 1) | 使用目的（上水・工業用水・井戸水）は決定しているか。
|  | 2) | 環境局との調整（井戸）は済んでいるか。
17 | 管理施設工 （擁壁・護岸） | 1) | 構造計算は適正か。
|  | 2) | 景観への配慮はされているか。

## 公園②（追加項目記入表）
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
追加項目記入表
No. | 照査項目 | 照査内容 | 照査② |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照

## 表紙③
成 果 品 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業 務 名：
委 託 者 名：
受 託 者 名：
照査の日付： 令和 年 月 日
| 受託者印 | 照査技術者 | 主任技術者

## 公園③
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
No. | 照査項目 | 照査内容 |  | 照査③ |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照
1 | 設計書 | 1) | 設計の目的・主旨を満たしているか。
|  | 2) | 打合せ事項は反映されているか。
|  | 3) | 上位計画、基本計画との整合性はとれているか。
|  | 4) | 東京都における福祉のまちづくり条例と整合がとれているか。
|  | 5) | 同条例の目的や考え方について、図解も含めて詳しく解説した「施設整備マニュアル」と整合がとれているか
|  | 6) | 各構造物の構想計算はされているか。
|  | 7) | 給水施設の水圧計算はされているか。
|  | 8) | 排水施設の水量計算はされているか。
|  | 9) | 照明施設の照度計算はされているか。
2 | 設計図 | 1) | 縮尺は契約図書と整合しているか。
|  | 2) | 打合わせ事項は反映されているか。
|  | 3) | 各施設や設備は、全体一般図に必要な項目が記載されているか。
|  | 4) | 設計条件、地質条件等必要な項目は記載されているか。
|  | 5) | 表記方法は適正か。
|  | 6) | 解り易い注記がついていいるか。
|  | 7) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。
3 | 数量計算書 | 1) | 数量の単位及び数値の取り方は、設計委託標準仕様書の数値ｔ
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法、数値、記号は図面と一致するか。
|  | 3) | 数量取りまとめは、種類毎、材料毎に打合せ区分にあわせてまとめられているか。
|  | 4) | 数量計算の根拠となる資料（根拠図等）は作成しているか。
|  | 5) | ＣＡＤによる求積の場合、数量根拠資料に「ＣＡＤ求積による」との記載があるか。
|  | 6) | ＣＡＤによる求積の場合、閉合した求積範囲となっているか確認したか。求積計算結果が適切か確認済みか。
|  | 7) | 施工を配慮した数量計算となっているか。（伸縮装置のフェイス下端及び下フランジ下端の無収縮モルタル等）
4 | 施工方法の検討 | 1) | 資材搬入路、仮設計画等は適正か。
|  | 3) | 施工ヤード、施工スペースは確保されているか。
|  | 4) | 安全性は配慮されているか。
|  | 5) | 暫定計画、完成計画との整合はとれているか。
|  | 6) | 既設公園部と工事範囲との取り合いは適正か。
|  | 7) | 施工機械の種類、規格は適切か。
5 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正になされているか。
|  | 2) | マクロ的に見て問題ないか。（設計条件、幾何条件、主要寸法、主要数量（例、m2当たりコンクリート量、m3当たり鉄筋量、m2当たり鋼重等）を類似例、一般例と比較する。）
6 | 報告書 | 1) | 打合せや協議事項は反映されているか。
|  | 3) | 条件設定の考え方が整合しているか。
|  | 4) | 比較検討の結果が整理されているか。
|  | 5) | 概算工事費の根拠は明確か。
|  | 6) | 工事発注に際しての留意事項が記述されているか。
|  | 7) | 設計委託標準仕様書資料編の成果品一覧表に示す成果品（設計図書で照査技術者による照査が定められている場合は照査報告書を含む。）に基づいて適正に作成したか。
|  | 8) | 設計基準値を技術指針等より引用している場合には出展図書名及びページを明記しているか。
7 | 赤黄チェック | 1) | 照査の根拠となる赤黄チェック（成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互（設計図－設計計算書間、設計図－数量計算書間等）の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査手法）資料を作成し検査時等へ委託者へ提示したか。
|  | 2) | 照査報告書および打合せ記録簿に、照査の根拠となる資料の提示の有無を記載したか。
9 | コスト縮減 | 1) | 実施したコスト縮減効果は整理したか。
10 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。
11 | TECRIS | 1) | TECRISの内容について、委託者と確認を行ったか。

## 公園③（追加項目記入表）
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
追加項目記入表
No. | 照査項目 | 照査内容 | 照査③ |  |  | 確認資料 | 備考
|  |  | 該当対象 | 確認
確認日
|  |  | 該当対象項目を抽出し○印を記入 | 照査を完了した項目について○印を記入 | その日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 （例）関連基準類、過年度成果の該当頁 等 | 詳細設計照査要領の概要「６．その他記載等にあたっての留意事項」を参照