## 「（協議・報告）書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 協議書 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 ☑協議 □通知 ☐承諾 □提出 □報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
特記仕様書の○○○に基づき、監督員と協議します。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☑受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「（協議・報告）書」 記載例
協議：
特記仕様書に基づく事項について、発注者（監督員）と受注者とが合議し結論を得る必要がある場合（例:環境物品の使用など）
報告：
標準仕様書や特記仕様書等に基づく事項について、状況又は結果を書面により知らせる必要がある場合や週休二日制確保工事において「休日確保状況報告書」を提出する場合等
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「施工計画書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 施工計画書 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☑提出 □報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
土木工事標準仕様書に基づき、第○回変更施工計画書を提出します。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☑受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「施工計画書」 記載例
当初施工計画書、変更施工計画書、詳細施工計画書の提出時に使用。
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「（ ）承諾申請書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ ○○承諾申請書 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☑提出 □報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
材料承諾申請書等提出要領に基づき、別添○○の承諾を申請します。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | ☑承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☐受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「（ ）承諾申請書」 記載例
材料承諾時において、材料の仕様をJIS等で指定している場合に、当該証明書のみで材料等の概要が分かるものやWEB上で資料を公開しているものはURLを記載することで、カタログ等の添付を省略できる。
エコセメント対象品目について承諾申請を行う場合には、エコセメント対象品の使用／不使用を記載する。不使用の場合にはコンクリート二次製品エコセメント不使用理由書を提出する。エコセメント対象品目はP.49を参照のこと。
（例）
工事について、別添○○の承諾を申請します。
また、本材料は、エコセメント対象品を使用しています。
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「材料搬入実績調書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 材料搬入実績調書 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☐提出 ☑報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
材料検査実施基準に基づき、材料の搬入実績を別紙のとおり報告します。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☑受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
監督員職氏名：○○○ 受付年月日：令和○年○月○日
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「材料搬入実績調書」 記載例
別紙は、「材料搬入実績内訳調書（別記様式甲第137号）」を使用する。
監督員職氏名の欄は、原則として担当監督員とする。
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「材料使用量確認申請書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 材料使用量確認申請書 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☑提出 □報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
特記仕様書に基づき、区画線工の施工管理に関して、別紙のとおり材料使用量（空缶）の確認をお願いします。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | ☑承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☐受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「材料使用量確認申請書」 記載例
この様式は、空袋、空缶等により監督員が使用量を確認する場合に使用する。
別紙は、「（ ）確認内訳調書（別記様式甲第123号）」を使用する。
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「基本計画書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 基本計画書 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☑提出 □報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
土木工事標準仕様書に基づき、別添基本計画書を提出します。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | ☑承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☐受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「基本計画書」 記載例
この様式は、工事の一時中止等、標準仕様書等で提出を定めている場合に使用する。
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「( )の報告書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 一時中止に伴う増加費用の報告 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☑提出 □報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
設計変更ガイドラインに基づき、一時中止に伴う増加費用をとりまとめた報告書を提出します。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☑受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「（ ）の報告書」 記載例
令和 年 月 日付け一時中止に伴う増加費用の内訳書を添付する。
例）現場代理人の月別給与支給明細書類
経費支払調書
事務用品費の証明書類
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「支給材料（請求・受領・返納）書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 支給材料請求書 ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☑提出 □報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
特記仕様書に基づき、支給材料請求書を提出します。 請求内容は別紙、支給材料請求内訳書のとおりです。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☑受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「支給材料（請求・受領・返納）書」 記載例
別紙は、「支給材料（請求・受領・返納）内訳書（統一13）」を使用する。
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。

## 「発生材報告書」 記載例
[13 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 技術者等
別記様式甲第１５１号
汎 用 帳 票（ 発生材報告書（第 回） ）
発議者 |  |  |  | □発注者 |  |  | ☑受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和○年○月○日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 ☐承諾 ☐提出 ☑報告 □届出
|  |  |  | □その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  |  | ○○工事
（内容）
土木工事標準仕様書に基づき、発生材報告書を報告します。 請求内容は別紙、発生材報告内訳書のとおりです。
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □通知 |  | ☑受理 | します。
処理
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
・ |  |  | 年月日： |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 但し、契約変更の対象と □する。 ・ □しない。
| 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □届出 | します。
回答
[6 empty] | □その他 |  | （ | [7 empty] | ）
年月日：
「発生材報告書」 記載例
別紙は、「発生材報告内訳書（統一15）」を使用する。
紙で運用する場合には、決裁欄を斜線で消して使用。