## 街路事業
【街路】
道路は、都市の骨格を形成し、都民の日常生活及び都市活動を支える重要な都市基盤です。用地の取得にあたっては、事業の重要度、緊急度等、事業効果を十分に考慮して推進しています。
（区部） | [7 empty] | （令和７年４月１日現在）
担当事務所・課 | 事業名 | 事業箇所 | 事業区間 |  | 延長 | 事業認可 | 用地取得率 | 備考
第一建設事務所 用地課 | 放射第21号線 | 虎ノ門 | 港区虎ノ門一丁目 ～ 西新橋三丁目 |  | 895ｍ | 2019-03-20 | 41%
| 環状第1号線 | 九段 | 千代田区九段南一丁目 ～ 一ツ橋一丁目 |  | 580ｍ | 2012-12-07 | 93%
| 環状第4号線 | 港南・高輪 | 港区港南一丁目 ～ 高輪三丁目 |  | 1,270m | 令和元年7月29日 | 66% | ※１
|  | 白金台 | 港区白金台二丁目 ～ 三丁目 |  | 800m | 2020-12-14 | 9%
| 補助第4号線 | 乃木坂 | 港区六本木七丁目 ～ 南青山一丁目 |  | 1,080ｍ | 2012-02-20 | 96%
| 補助第11号線 | 白金 | 港区白金一丁目 ～ 二丁目 |  | 120ｍ | 2013-02-15 | 56%
|  | 白金Ⅱ期 | 港区白金二丁目～六丁目 |  | 935m | 2022-07-25 | 3%
第二建設事務所 用地課 | 放射第2号線 | 西五反田 | 品川区西五反田七丁目 ～ 西中延一丁目 |  | 1,255ｍ | 2015-01-28 | 52% | ※２
| 放射第17号線 | 大森東 | 大田区大森東三丁目 ～ 大森南一丁目 |  | 800ｍ | 2013-02-15 | 33%
| 放射第19号線 | 梅屋敷 | 大田区大森中一丁目 ～ 蒲田三丁目 |  | 1,190ｍ | 2003-03-17 | 90%
| 放射第23号線 | 北沢 | 世田谷区北沢四丁目 ～ 五丁目 |  | 595ｍ | 1991-06-28 | 99%
|  | 松原 | 世田谷区大原二丁目 ～ 杉並区和泉二丁目 |  | 1,005m | 2015-12-24 | 35%
| 環状第5の1号線 | 神宮前 | 渋谷区神宮前三丁目 ～ 六丁目 |  | 640ｍ | 2004-03-31 | 97% | ※２
|  | 神宮前Ⅱ期 | 渋谷区神宮前一丁目～一丁目 |  | 560ｍ | 2016-03-15 | 33% | ※２
|  | 北参道 | 渋谷区神宮前一丁目～千駄ヶ谷五丁目 |  | 900ｍ | 2003-03-05 | 99%
| 環状第6号線 | 下目黒 | 品川区西五反田四丁目 ～ 目黒区下目黒二丁目 |  | 570ｍ | 2000-09-27 | 99%
| 補助第11号線 | Ⅰ期 | 渋谷区恵比寿一丁目 ～ 四丁目 |  | 390ｍ | 1998-07-10 | 99%
|  | Ⅱ期 | 渋谷区恵比寿二丁目 ～ 三丁目 |  | 590ｍ | 2003-09-18 | 37%
| 補助第26号線 | 東北沢 | 目黒区駒場四丁目 ～ 渋谷区大山町 |  | 550ｍ | 2006-12-15 | 99%
|  | 代沢 | 世田谷区代沢一丁目 ～ 目黒区駒場四丁目 |  | 975ｍ | 令和元年7月18日 | 30%
| 補助第27号線 | 富士見橋 | 大田区大森西四丁目 ～ 二丁目 |  | 440ｍ | 2008-05-30 | 98%
| 補助第28号線 | 南品川 | 品川区南品川五丁目～五丁目 |  | 335ｍ | 1998-07-10 | 70%
|  | 大井 | 品川区大井四丁目～四丁目 |  | 520ｍ | 2015-01-06 | 93%
|  | 大森駅 | 大田区山王一丁目～三丁目 |  | 530m | 2024-02-19 | 0%
| 補助第29号線 | 大崎 | 品川区大崎三丁目～三丁目 |  | 520ｍ | 2014-03-24 | 44%
|  | 戸越 | 品川区大崎三丁目 ～ 戸越四丁目 |  | 825ｍ | 2014-09-19 | 54%
|  | 豊町 | 品川区豊町六丁目 ～ 二葉四丁目 |  | 550ｍ | 2014-03-24 | 49%
|  | 西大井 | 品川区二葉四丁目 ～ 西大井五丁目 |  | 390ｍ | 2014-09-19 | 32%
|  | 西大井東馬込 | 品川区西大井五丁目 ～ 大田区東馬込二丁目 |  | 700ｍ | 2015-01-28 | 67%
| 補助第52号線 | 宮坂 | 世田谷区豪徳寺二丁目 ～ 宮坂一丁目 |  | 295ｍ | 2016-01-19 | 35%
|  | 若林 | 世田谷区若林五丁目 ～ 豪徳寺二丁目 |  | 1,310ｍ | 2015-01-28 | 78% | ※２
| 補助第54号線 | 上祖師谷 | 世田谷区千歳台六丁目 ～ 上祖師谷四丁目 |  | 680ｍ | 2004-01-21 | 99%
|  | 上祖師谷Ⅱ期 | 世田谷区上祖師谷四丁目～五丁目 |  | 480m | 2024-01-25 | 0%
| 補助第125号線 | 喜多見 | 世田谷区喜多見八丁目 ～ 九丁目 |  | 420ｍ | 1995-09-07 | 60%
| 補助第128号線 | 宮坂 | 世田谷区宮坂一丁目 ～ 二丁目 |  | 600ｍ | 2015-01-26 | 45%
|  | 桜・世田谷 | 世田谷区弦巻五丁目 ～ 宮坂一丁目 |  | 895ｍ | 1991-06-28 | 97%
| 補助第212号線 | 用賀 | 世田谷区用賀二丁目～二丁目 |  | 600ｍ | 1980-03-06 | 99%
三環状道路整備推進部 管理課 | 補助第219号線 | 北烏山 | 世田谷区北烏山七丁目～八丁目 |  | 560ｍ | 2021-04-23 | 50%
第三建設事務所 用地課 | 放射第5号線 | 久我山 | 杉並区上高井戸二丁目 ～ 久我山三丁目 |  | 1,300ｍ | 2005-12-20 | 99%
| 放射第25号線 | 若松町 | 新宿区新宿七丁目 ～ 原町三丁目 |  | 860ｍ | 2010-10-18 | 86%
|  | 筑土八幡 | 新宿区北町 ～ 津久戸町 |  | 830m | 2013-11-25 | 37%
| 環状第3号線 | 曙橋 | 新宿区舟町 ～ 市谷本村町 |  | 365ｍ | 1999-03-12 | 99%
|  | 薬王寺町 | 新宿区市谷薬王寺町 ～ 市谷柳町 |  | 400ｍ | 2003-01-10 | 99%
|  | 弁天町 | 新宿区原町一丁目 ～ 弁天町 |  | 580ｍ | 2008-12-25 | 98%
| 環状第4号線 | 富久町 | 新宿区富久町 ～ 余丁町 |  | 330ｍ | 2011-02-14 | 88% | ※２
|  | 夏目坂 | 新宿区原町三丁目 ～ 馬場下町 |  | 655ｍ | 2018-02-28 | 26%
| 補助第26号線 | 杉山公園 | 中野区本町六丁目 ～ 中央五丁目 |  | 190ｍ | 2005-12-26 | 23%
|  | 中野五差路 | 中野区中央五丁目 ～ 中野二丁目 |  | 340ｍ | 2008-12-25 | 99%
|  | 江古田 | 中野区江古田一丁目～一丁目 |  | 490ｍ | 2014-08-19 | 56%
|  | 江原町 | 中野区江古田一丁目 ～ 新宿区西落合四丁目 |  | 260m | 2020-03-10 | 22%
| 補助第62号線 | 弥生町 | 渋谷区本町四丁目 ～ 中野区南台一丁目 |  | 520ｍ | 1994-12-20 | 99%
| 補助第74号線 | 山手立体 | 新宿区高田馬場四丁目 ～ 大久保三丁目 |  | 650ｍ | 1993-04-14 | 99%
|  | 野方 | 中野区中野四丁目 ～ 野方一丁目 |  | 950ｍ | 2012-10-03 | 60%
|  | 下井草 | 杉並区本天沼二丁目 ～ 清水一丁目 |  | 1165m | 2024-03-27 | 1%
| 補助第133号線 | 白鷺 | 杉並区阿佐谷北六丁目 ～ 中野区白鷺二丁目 |  | 700ｍ | 2015-03-31 | 19%
| 補助第227号線 | 大和町 | 中野区大和町一丁目 ～ 四丁目 |  | 710ｍ | 2013-12-05 | 96%
第四建設事務所 用地課 | 放射第7号線 | 大泉 | 練馬区大泉学園町二丁目 ～ 西大泉五丁目 |  | 2,000ｍ | 2006-07-24 | 98%
| 放射第9号線 | Ⅲ期 | 豊島区巣鴨三丁目 ～ 五丁目 |  | 465ｍ | 1999-03-12 | 89%
| 放射第35号線 | 早宮・北町 | 練馬区早宮二丁目 ～ 北町五丁目 |  | 1,330ｍ | 2004-12-28 | 99%
| 放射第36号線 ほか1路線 | 小茂根・早宮 | 板橋区小茂根四丁目 ～ 練馬区早宮二丁目 |  | 1,970ｍ | 2011-12-01 | 89%
| 環状第5の1号線 | 雑司ヶ谷Ⅱ期 | 豊島区高田三丁目 ～ 南池袋二丁目 |  | 1,400ｍ | 2011-10-24 | 66%
|  | 西巣鴨Ⅰ期 | 豊島区上池袋一丁目～西巣鴨三丁目 |  | 770ｍ | 2022-04-25 | 2%
| 補助第26号線 | 南長崎 | 豊島区南長崎六丁目 ～ 長崎五丁目 |  | 320ｍ | 2014-03-24 | 81% | ※２
|  | 千早 | 豊島区千早四丁目 ～ 要町三丁目 |  | 460ｍ | 2013-10-28 | 95%
| 補助第73号線 | 池袋本町 | 豊島区池袋本町二丁目 ～ 板橋区板橋一丁目 |  | 1,070ｍ | 2015-01-06 | 58%
| 補助第81号線 | 南池袋 | 豊島区南池袋二丁目 ～ 四丁目 |  | 260ｍ | 2005-11-16 | 89%
|  | 巣鴨 | 豊島区巣鴨五丁目 ～ 北区西ケ原三丁目 |  | 930ｍ | 2015-02-24 | 46%
| 補助第82号線 | 上池袋 | 豊島区上池袋三丁目 ～ 池袋本町三丁目 |  | 640ｍ | 2015-01-06 | 82%
|  | 池袋本町 | 豊島区池袋本町三丁目 ～ 板橋区大山金井町 |  | 490ｍ | 2015-01-06 | 81%
| 補助第133号線 | 中村南 | 中野区上鷺宮一丁目 ～ 練馬区中村北三丁目 |  | 1,105ｍ | 2017-10-18 | 24%
|  | 向山 | 練馬区向山四丁目～春日町三丁目 |  | 1,240ｍ | 2025-03-18 | 0%
| 補助第156号線 | 南大泉 | 練馬区東大泉四丁目 ～ 西大泉一丁目 |  | 1,400m | 2021-04-23 | 14%
| 補助第172号線 | 早宮 | 練馬区早宮三丁目～四丁目 |  | 390ｍ | 2012-06-15 | 54%
|  | 長崎 | 豊島区長崎一丁目 ～ 五丁目 |  | 1,620ｍ | 2015-01-06 | 81% | ※２
| 補助第229号線 | 下石神井 | 練馬区下石神井四丁目～上石神井南町 |  | 290ｍ | 2024-03-06 | 0% | ※２
| 補助第230号線 | 大泉町Ⅰ期 | 練馬区大泉町三丁目 ～ 土支田三丁目 |  | 850ｍ | 2009-07-21 | 96%
|  | 大泉町Ⅱ期 | 練馬区大泉学園町七丁目 ～ 大泉町三丁目 |  | 1,250ｍ | 2010-08-10 | 73%
| 補助第233号線 | 大泉学園町 | 練馬区大泉学園町四丁目 ～ 八丁目 |  | 500ｍ | 2015-08-20 | 47%
三環状道路整備推進部 管理課 | 外郭環状線の2 | 大泉 | 練馬区石神井町八丁目 ～ 東大泉二丁目 |  | 1,000ｍ | 2012-09-27 | 82%
| 外郭環状線の2 | 石神井台１期 | 練馬区石神井台三丁目 ～ 石神井町八丁目 |  | 950ｍ | 2024-02-29 | 0% | ※２
第五建設事務所 用地課 | 放射第32号線 | 押上 | 墨田区押上三丁目 ～ 京島一丁目 |  | 860ｍ | 2012-10-03 | 81%
| 放射第32号線 | 錦糸町Ⅰ期 | 墨田区錦糸三丁目～横川四丁目 |  | 715ｍ | 2023-11-30 | 0%
| 環状第4号線 | 東向島 | 墨田区東向島四丁目 ～ 京島一丁目 |  | 600ｍ | 2013-06-20 | 62%
|  | 京島Ⅰ期 | 墨田区八広一丁目 ～ 京島三丁目 |  | 590ｍ | 2025-01-30 | 0%
| 補助第120号線 | 八広 | 墨田区八広六丁目 ～ 四丁目 |  | 420ｍ | 2003-03-05 | 99%
|  | 八広Ⅱ期 | 墨田区八広六丁目 ～ 五丁目 |  | 320ｍ | 2011-03-31 | 55%
| 補助第142号線 | 南小岩 | 江戸川区南小岩四丁目 ～ 東小岩四丁目 |  | 560ｍ | 2015-01-06 | 81%
|  | 南小岩五 | 江戸川区南小岩五丁目 ～ 四丁目 |  | 160ｍ | 2015-06-11 | 62%
|  | 東小岩四 | 江戸川区東小岩五丁目 ～ 四丁目 |  | 160ｍ | 2015-06-11 | 57%
| 補助第143号線 | 東小岩 | 江戸川区東小岩六丁目 ～ 南小岩八丁目 |  | 620ｍ | 2014-09-19 | 86%
|  | 柴又 | 葛飾区柴又四丁目 ～ 七丁目 |  | 580m | 令和元年12月20日 | 6%
| 補助第144号線 | 東砂 | 江東区東砂五丁目 ～ 六丁目 |  | 385ｍ | 2015-08-20 | 45%
| 補助第277号線 | 水元Ⅰ期 | 葛飾区水元三丁目 ～ 東水元四丁目 |  | 675m | 2021-06-21 | 16%
第六建設事務所 用地課 | 放射第8号線 | 湯島天神下 | 文京区湯島三丁目 |  | 50ｍ | 2006-06-30 | 99%
| 環状第4号線 | 目白台 | 新宿区西早稲田三丁目 ～ 文京区目白台二丁目 |  | 775ｍ | 2001-05-31 | 99%
|  | 本駒込 | 文京区本駒込二丁目～六丁目 |  | 600ｍ | 2014-08-13 | 85% | ※２
|  | 荒川 | 荒川区荒川一丁目 ～ 南千住一丁目 |  | 380ｍ | 2016-02-22 | 54%
| 補助第73号線 | 赤羽西 | 北区赤羽西一丁目 ～ 東十条六丁目 |  | 730ｍ | 2002-02-25 | 99%
|  | 上十条 | 北区上十条二丁目 |  | 335ｍ | 2015-02-24 | 19%
|  | 十条仲原 | 北区上十条二丁目 ～ 十条仲原二丁目 |  | 560ｍ | 2015-02-24 | 25%
| 補助第85号線 | 十条 | 北区上十条一丁目 ～ 三丁目 |  | 620ｍ | 2020-03-03 | 5%
|  | 赤羽台 | 北区赤羽台三丁目 ～ 赤羽三丁目 |  | 380ｍ | 1997-03-06 | 99%
|  | 赤羽台Ⅱ期 | 北区赤羽台二丁目 ～ 三丁目 |  | 740ｍ | 2014-12-11 | 87%
| 補助第86号線 | 赤羽南 | 北区赤羽南一丁目 |  | 300ｍ | 2016-03-15 | 19%
|  | 赤羽西 | 北区赤羽西五丁目 ～ 一丁目 |  | 1,150ｍ | 2015-02-24 | 69%
| 補助第90号線 | 梶原 | 荒川区西尾久五丁目 ～ 北区堀船三丁目 |  | 900ｍ | 2016-03-15 | 83%
|  | 荒川 | 荒川区荒川一丁目 ～ 七丁目 |  | 1,120ｍ | 2015-02-24 | 75% | ※２
|  | 町屋 | 荒川区荒川七丁目 ～ 町屋一丁目 |  | 108m | 平成27年3月4日 ※３ | 28% | ※２
| 補助第92号線 | 中里 | 北区中里三丁目 ～ 田端六丁目 |  | 160m | 2021-03-05 | ー | ※５
| 補助第94号線 | 不忍通り | 台東区池之端二丁目 ～ 文京区千駄木二丁目 |  | 845ｍ | 1994-07-25 | 97%
| 補助第109号線 | 神明南 | 足立区北加平町 ～ 神明一丁目 |  | 1,210m | 2021-06-21 | 14%
| 補助第136号線 | 本木 | 足立区扇一丁目 ～ 本木一丁目 |  | 840ｍ | 2002-03-27 | 98%
|  | 関原 | 足立区関原一丁目 ～ 梅田四丁目 |  | 490ｍ | 1991-12-21 | 99%
|  | 足立 | 足立区足立一丁目 ～ 三丁目 |  | 630ｍ | 2014-09-19 | 96%
| 補助第138号線 | 中央本町 | 足立区中央本町一丁目 ～ 青井二丁目 |  | 700ｍ | 2011-10-24 | 71%
|  | 綾瀬新橋 | 足立区弘道二丁目 ～ 綾瀬四丁目 |  | 290ｍ | 2013-02-15 | 99%
|  | 興野 | 足立区興野一丁目 ～ 本木二丁目 |  | 350ｍ | 2014-02-07 | 99%
| 補助第261号線 | 神明 | 足立区神明二丁目 ～ 六木三丁目 |  | 720ｍ | 2016-02-22 | 98%
|  | 伊興 | 足立区伊興四丁目 ～ 竹の塚六丁目 |  | 910ｍ | 2017-02-22 | 60%
（多摩部） | [7 empty] | （令和７年４月１日現在）
担当事務所・課 | 事業名 | 事業箇所 | 事業区間 |  | 延長 | 事業認可 | 用地取得率 | 備考
西多摩建設事務所 用地課 |  | 青梅3･4･4(第二工区) | 青梅市天ヶ瀬町 ～ 日向和田一丁目 |  | 880ｍ | 2005-12-02 | 97%
|  | 福生3･3･30 | 福生市大字福生 |  | 650ｍ | 2008-12-11 | 93%
|  | 秋多3･4･6 | あきる野市草花 |  | 410ｍ | 1999-06-22 | 93%
南多摩東部建設事務所 用地課 |  | 町田3･3･36(旭町) | 町田市本町田 ～ 旭町三丁目 |  | 800ｍ | 2007-09-06 | 99%
|  | 町田3･3･36(高ヶ坂Ⅰ期) | 町田市旭町三丁目 ～ 中町四丁目及び本町田 |  | 990m | 2021-12-20 | 8%
南多摩西部建設事務所 用地課 |  | 八王子3･4･28(Ⅱ期) | 八王子市石川町 ～ 宇津木町 |  | 1,140ｍ | 2013-06-20 | 89%
|  | 日野3･4･3(三沢Ⅰ期) | 日野市落川～三沢一丁目 |  | 595ｍ | 2013-12-05 | 91%
|  | 日野3･4･3(三沢Ⅱ期) | 日野市三沢一丁目～高幡 |  | 790ｍ | 2015-08-20 | 63%
|  | 八王子3･3･10 | 八王子市緑町 ～ 台町一丁目 |  | 755ｍ | 2016-02-26 | 53%
北多摩南部建設事務所 用地課 |  | 武蔵野3･4･24(Ⅰ期) | 武蔵野市境南町四丁目 ～ 境二丁目 |  | 480ｍ | 2003-03-05 | 96%
|  | 武蔵野3･4･24(Ⅱ期) | 武蔵野市境南町五丁目 ～ 三丁目 |  | 630ｍ | 平成18年11月9日 ※３ | 68%
|  | 三鷹3･2･6 | 三鷹市野崎二丁目 ～ 武蔵野市関前一丁目 |  | 3,100ｍ | 2002-07-03 | 99%
|  | 三鷹3･4･7(下連雀) | 三鷹市下連雀五丁目 ～ 七丁目 |  | 780ｍ | 2011-12-01 | 89%
|  | 府中3･2･2の2 | 府中市西原町一丁目 ～ 国立市大字谷保 |  | 1,300ｍ | 2011-07-05 | 99%
|  | 府中3･4･5 | 府中市西原町三丁目 ～ 国立市富士見台一丁目 |  | 360ｍ | 2013-07-03 | 93%
|  | 調布3･4･2(水道道路) | 狛江市岩戸南四丁目～狛江市東和泉三丁目 |  | 1,610ｍ | 2021-02-09 | 20%
|  | 調布3・4・10（若葉町） | 調布市入間町一丁目～若葉町二丁目 |  | 345m | 2024-01-25 | 0%
|  | 調布3･4･11(佐須町) | 調布市佐須町一丁目 ～ 富士見町三丁目 |  | 950ｍ | 2006-11-24 | 84%
|  | 調布3･4･17(仙川) | 調布市若葉町二丁目 ～ 三丁目 |  | 645ｍ | 1997-11-28 | 98%
|  | 調布3･4･17(緑ヶ丘) | 調布市仙川町三丁目 ～ 三鷹市北野四丁目 |  | 1,060ｍ | 2016-02-17 | 45%
|  | 調布3･4･17(野川大橋北) | 調布市西つつじケ丘四丁目～入間町一丁目 |  | 695m | 2023-03-01 | 7%
|  | 調布3･4･18(Ⅰ期) | 調布市八雲台二丁目 ～ 柴崎一丁目 |  | 840ｍ | 2016-02-17 | 64%
|  | 調布3･4･18(Ⅱ期) | 調布市柴崎一丁目 ～ 深大寺南町三丁目 |  | 740ｍ | 2016-12-27 | 16%
|  | 西東京3･2･6(Ⅰ期) | 西東京市富士町六丁目 ～ 北町三丁目 |  | 3,085ｍ | 2000-11-17 | 99%
|  | 西東京3･4･9(Ⅰ期) | 西東京市北原町二丁目 ～ 西原町四丁目 |  | 1,380ｍ | 2011-09-28 | 98%
|  | 西東京3･4･9(Ⅱ期) | 西東京市中町六丁目 ～ 北原町二丁目 |  | 1,210ｍ | 2015-01-26 | 66%
|  | 西東京3･4･12他1 | 西東京市東町三丁目～練馬区南大泉三丁目 |  | 360ｍ | 1998-07-10 | 69%
|  | 西東京3･4･13 | 西東京市ひばりヶ丘北二丁目～二丁目 |  | 190ｍ | 令和元年12月20日 | 22%
|  | 西東京3･3･14(Ⅱ期) | 西東京市北町六丁目 ～ 二丁目 |  | 445ｍ | 2018-03-22 | 26%
三環状道路整備推進部 管理課 |  | 三鷹3･4･3(北野一丁目) | 三鷹市北野一丁目 |  | 270m | 2021-04-23 | 20%
北多摩北部建設事務所 用地第一課 |  | 小平3･2･8 | 国分寺市東戸倉二丁目 ～ 小平市小川町一丁目 |  | 1,445ｍ | 2013-07-30 | 84%
|  | 昭島3･2･3 | 昭島市中神町 ～ 中神町 |  | 430m | 2013-12-05 | 61%
|  | 立川3･2･38 | 昭島市中神町字東武蔵野～ 立川市上砂町三丁目 |  | 395ｍ | 2015-12-24 | 53%
|  | 立川3･3･30 | 立川市羽衣町二丁目 ～ 栄町六丁目 |  | 2,520m | 2022-03-18 | 13% | ※４
|  | 国分寺3･2･8 | 府中市武蔵台三丁目 ～ 国分寺市東戸倉二丁目 |  | 2,530ｍ | 2007-11-26 | 99%
|  | 国分寺3･4･10 | 小平市上水本町一丁目 ～ 国分寺市北町一丁目 |  | 320ｍ | 2010-10-04 | 94%
|  | 国分寺3･4･11(東元町) | 府中市栄町二丁目 ～ 国分寺市東元町三丁目 |  | 720ｍ | 2019-03-20 | 33%
|  | 東村山3･3･8(本町) | 東村山市本町一丁目 ～ 久米川町四丁目 |  | 950ｍ | 2013-11-25 | 97% | ※２
|  | 東村山3･3･8(久米川) | 東村山市久米川町四丁目 ～ 五丁目 |  | 1,740ｍ | 2016-03-15 | 76% | ※２
|  | 東村山3･4･11(青葉二丁目) | 東村山市青葉町二丁目 ～ 久米川町一丁目 |  | 780ｍ | 2012-12-07 | 59%
|  | 東村山3･4･11(久米川) | 東村山市久米川町一丁目～一丁目 |  | 890ｍ | 2016-02-05 | 72%
|  | 東村山3･4･15の1(金山町) | 東久留米市金山町二丁目 ～ 氷川台二丁目 |  | 770ｍ | 2018-02-28 | 60%
|  | 東村山3･4･15の1(神宝町) | 東久留米市浅間町二丁目 ～ 金山町二丁目 |  | 585m | 2019-03-20 | 96%
|  | 東村山3･4･15の2(中清戸) | 清瀬市中清戸三丁目 ～ 一丁目 |  | 570ｍ | 2017-01-25 | 78%
北多摩北部建設事務所 用地第二課 |  | 立川3･2･4(Ⅰ工区) | 東大和市上北台一丁目 ～ 武蔵村山市神明四丁目 |  | 1,100ｍ | 2011-12-01 | 75%
|  | 立川3･2･4(Ⅱ工区) | 武蔵村山市神明四丁目 ～ 中央一丁目 |  | 1,215ｍ | 2016-02-05 | 68%
|  | 立川3･2･4(Ⅲ工区) | 武蔵村山市中央一丁目 ～ 三ツ藤三丁目 |  | 1,575ｍ | 2015-03-31 | 74%
|  | 立川3･2･4(Ⅳ工区) | 武蔵村山市三ツ木二丁目～岸一丁目 |  | 1,175ｍ | 2016-03-15 | 75% | ※２
|  | 福生3･4･4 | 瑞穂町大字殿ヶ谷字榎内川添 ～ 大字武蔵 |  | 1,430ｍ | 2012-07-04 | 56% |  | 西健から
※１…【港南区間（旧海岸通り～国道15号（第一京浜））担当】 |  |  | 第一建設事務所用地課
【高輪区間（国道15号（第一京浜）～国道1号（桜田通り））担当】 |  |  | 都市整備局市街地整備部管理課 電話03-5320-5023
用地取得率については、港南区間の記載である
※２…用地取得事務を、(公財)東京都道路整備保全公社 に委託している路線（連絡先は→ |  |  |  | こちら）
※３…道路区域決定
※４…用地取得事務を、担当事務所と 委託先の (公財)東京都道路整備保全公社 が地域を分担して取り組んでいる路線
※５…測量中

## 公社連絡先
（公財）東京都道路整備保全公社 用地取得事務に係る連絡先
事業名・事業箇所 |  | 連絡先 |  | 東京都の担当事務所・課
|  | 所管部署 | 電話番号
環状第５の１号線 | 神宮前 | 用地部 用地課 | 03-5381-3350 | 第二建設事務所 用地課
神宮前Ⅱ期
放射第２号線 | 西五反田 | 用地部 木密用地第二課 | 03-5381-3001
補助第52号線 | 若林
環状第４号線 | 富久町 | 用地部 用地課 | 03-5381-3350 | 第三建設事務所 用地課
補助第26号線 | 南長崎 | 用地部 木密用地第一課 | 03-5381-3327 | 第四建設事務所 用地課
補助第172号線 | 長崎
補助第229号線 | 下石神井 | 用地部 用地推進課 | 03-5989-0353
環状第４号線 | 本駒込 | 用地部 用地課 | 03-5381-3350 | 第六建設事務所 用地課
補助第90号線 | 荒川 | 用地部 木密用地第一課 | 03-5381-3327
町屋
東村山３・３・８（久米川） |  | 用地部 用地課【多摩支所】 | 042-595-9971 | 北多摩北部建設事務所 用地第一課
東村山３・３・８（本町）
立川３・３・３０
立川３・２・４（Ⅳ工区） |  |  |  | 北多摩北部建設事務所 用地第二課